## Hoja1
PARA TODOS LOS FORMULARIOS DE ALTA SE DEBE VALIDAR QUE EL REGISTRO BASE DE CADA TABLA (DNI EN PERSONAS, COD LIQUIDACION EN TIPOS DE LIQUIDACION, ETC) SEAN UNIVOCOS
PARA TODOS LOS FORMULARIOS EN EL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO SE DEBE MOSTRAR UN TITULO DESCRIPTIVO Y NO EL NOMBRE DEL FORMULARIO
ID Caso Prueba | Menú | Descripción del Error | Severidad | Prioridad | Reportado Por | Fecha de Registro | Estado | Fecha de Resolución | Responsable | Notas de Resolución
1 | Login | Despues de loguearse se debe mostrar la pantalla de Default y no de Personas como lo hace ahora | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
2 | Login | Mensaje de error deben diferir si el usuario no existe a si la contraseña es incorrecta | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO
3 | Seguridad>Gestion de Usuarios | Error 404: Deberia mostrar el listado de Usuarios | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
4 | Seguridad>Gestion de Usuarios >Listado | Debe mostrar un boton de deshabilitar, el usuario debe quedar con Vigente=N | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO
5 | Seguridad>Gestion de Usuarios > Alta | Titulo debe ser descriptivo : Listado de Usuarios | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
6 | Seguridad>Gestion de Usuarios > Boton Agregar | Titulo: Sacar el Paso 1 | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
7 |  | Campo Activo debe estar chequeado ya que estoy dando de alta | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
8 |  | Boton Enviar: No graba el usuario | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
9 | Seguridad> Usuarios por Rol > Listado | al final dice, mostrando 1 a 10 de 5 entradas ??? El mensaje debe ser mas descripctivo | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-10-28 | ABIERTO
10 |  | el boton Mas Info debe decir Editar e ir a otro form para cambiar el Rol | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
11 | Seguridad> Usuarios por Rol > Boton Agregar | Va al Alta de Personas | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-05
12 | Paramétricas | Deseable que las etiquetas de menú sean: Conceptos Caracteres de Revista Tipos de Establecimientos Establecimientos Tipos de Funciones Tipos de Liquidaciones Tipos de Categorías | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
13 | Parametricas > Listado Conceptos | Boton Mas Info : me saca del sistema. Debe decir Editar e ir al formulario de Edicion | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-08
14 | Parametricas > Listado Conceptos | Los nombres de columnas del listado deben ser: CÓDIGO CONCEPTO PCIA / CÓDIGO CONCEPTO MGP / DESCRIPCIÓN | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
15 | Parametricas > Listado Conceptos | Si hay registros Vigente = N no los muestra en el listado | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
16 | Parametricas > MAS INFO | MAS INFO no va porque me muestra los mismos datos del formulario | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
17 | Parametricas > Conceptos > Editar | Editar : cuando graba debe volver al listado | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
18 | Parametricas > Conceptos > Agregar | Titulo : Sacar Paso 1 | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-08
19 | Parametricas > Conceptos > Agregar | Vigente : no se debe mostrar en el alta y debe guardarse con S | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
20 | Parametricas > Conceptos > Agregar | Las etiquetas de los campos deben ser: Cód. Concepto PCIA. (*) / Cód. Concepto MGP (*) / Descripción (*) / Vigente (debe estar chequeado, ya que es un alta) | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
21 | Parametricas > Conceptos > Agregar | Boton Enviar: No graba el Concepto | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-08
22 | Parametricas > Conceptos > Agregar | Cuando no se completa algún campo obligatorio, en el cartel que sale debe mostrar los nombres de los campos tal como están en el formulario | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
23 | Parametricas > Conceptos > Agregar - Cancelar | Debe volver al listado | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
24 | Parametricas > Carácter de Revista > Listado | Boton Mas Info : me saca del sistema. Debe decir Editar e ir al formulario de Edicion | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-08
25 | Parametricas > Carácter de Revista > Listado | Los nombres de columnas del listado deben ser: COD CARÁCTER REVISTA PCIA / COD CARÁCTER REVISTA MGP / DESCRIPCIÓN/ VIGENTE | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
26 | Parametricas > Carácter de Revista > Listado | Si hay registros Vigente = N no los muestra en el listado | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
27 | Parametricas > Carácter de Revista > Agregar | Sacar el campo Vigente del formulario y setearlo con S en el Alta | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO
28 | Parametricas > Carácter de Revista > Agregar | Boton Enviar: No graba el Carácter de Revista | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-28 | RESUELTO | 2024-11-08
29 | Parametricas > Carácter de Revista > Editar | Revisar los campos Univocos con el vigente | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
30 | Parametricas > Tipos Establecimiento > Listado | Los nombres de columnas del listado deben ser: COD TIPO ESTABLECIMIENTO / DESCRIPCIÓN/ VIGENTE | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-11-12 | RESUELTO
31 | Parametricas > Tipos Establecimiento > Listado | Boton Mas Info : me saca del sistema. Debe decir Editar e ir al formulario de Edicion | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-29 | RESUELTO | 2024-11-08
32 | Parametricas > Tipos Establecimiento > Listado | Si hay registros Vigente = N no los muestra en el listado | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-11-08 | RESUELTO
33 | Parametricas > Tipos Establecimiento > Agregar | El titulo debe decir Alta Tipos Establecimiento | BAJA | BAJA | vuriarte | 2024-10-29 | RESUELTO | 2024-11-08
34 | Parametricas > Tipos Establecimiento > Agregar | Sacar el campo Vigente del formulario y setearlo con S en el Alta | MEDIA | MEDIA | vuriarte | 2024-10-29 | RESUELTO
35 | Parametricas > Tipos Establecimiento > Agregar | Boton Enviar: No graba el Tipos Establecimiento | ALTA | ALTA | vuriarte | 2024-10-29 | RESUELTO | 2024-11-08
36 | Parametricas > Tipos Categorias > Listado | Los nombres de columnas del listado deben ser: CÓDIGO CATEGORÍA PCIA / CÓDIGO CATEGORÍA MGP / DESCRIPCIÓN | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
37 | Parametricas > Tipos Categorias > Listado | Agregar columna VIGENTE. Que muestre SI o NO (en vez de S o N) | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
38 | Parametricas > Tipos Categorias > Listado | Si hay registros Vigente = N no los muestra en el listado | ALTA | ALTA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
39 | Parametricas > Tipos Categorias > Listado | La columna donde están los botones "Editar" no debe tener las flechitas para ordenar | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | ABIERTO
40 | Parametricas > Tipos Categorias > Agregar | Sacar el campo Vigente del formulario y setearlo con S en el Alta | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
41 | Parametricas > Tipos Categorias > Agregar | Las etiquetas de los campos deben ser: Cód. Categoría PCIA. (*) / Cód. Categoría MGP (*) / Descripción (*) | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
42 | Parametricas > Tipos Categorias > Agregar | Cuando no se completa algún campo obligatorio, en el cartel que sale debe mostrar los nombres de los campos tal como están en el formulario | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
43 | Parametricas > Tipos Categorias > Editar | Las etiquetas de los campos deben ser: Cód. Categoría PCIA. (*) / Cód. Categoría MGP (*) / Descripción (*) / Vigente (*) | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
44 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Listado | La columna donde están los botones "Editar" no debe tener las flechitas para ordenar | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | ABIERTO
45 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Listado | Agregar columna VIGENTE. Que muestre SI o NO (en vez de S o N) | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
46 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Listado | Si hay registros Vigente = N no los muestra en el listado | ALTA | ALTA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
47 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Listado | La columna donde están los botones "Editar" no debe tener las flechitas para ordenar | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | ABIERTO
48 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Agregar | Cuando no se completa algún campo obligatorio, en el cartel que sale debe mostrar los nombres de los campos tal como están en el formulario (por ejemplo si no se completa el campo "Descripción" muestra "descripcion" actualmente y debería mostrar "Descripción") | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
49 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Agregar | Sacar el campo Vigente del formulario y setearlo con S en el Alta | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
50 | Parametricas > Tipos Liquidaciones > Agregar | La etiqueta del campo debe ser "Descripción (*)" | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
51 | Parametricas > Tipos de Funciones > Listado | La columna donde están los botones "Editar" no debe tener las flechitas para ordenar | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | ABIERTO
52 | Parametricas > Tipos de Funciones > Listado | Los nombres de columnas del listado deben ser: CÓD. FUNCIÓN PCIA / CÓD. FUNCIÓN MGP / DESCRIPCIÓN / VIGENTE | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
53 | Parametricas > Tipos de Funciones > Listado | La columna VIGENTE debe mostrar SI o NO (en vez de S o N) | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
54 | Parametricas > Tipos de Funciones > Agregar | Sacar el campo Vigente del formulario y setearlo con S en el Alta | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
55 | Parametricas > Tipos de Funciones > Agregar | Las etiquetas de los campos deben ser: Cód. Función PCIA. (*) / Cód. Función MGP (*) / Descripción (*) . | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
56 | Parametricas > Tipos de Funciones > Agregar | Cuando no se completa algún campo obligatorio, en el cartel que sale debe mostrar los nombres de los campos tal como están en el formulario (por ejemplo si no se completa el campo "Cód. Función PCIA" muestra "codFuncion" actualmente y debería mostrar "Cód. Función PCIA") | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
57 | Parametricas > Tipos de Funciones > Agregar | El campo codFuncionMGP no debe ser obligatorio para dar de alta un registro | ALTA | ALTA | gabrielalopez | 2024-11-08 | ABIERTO
58 | Parametricas > Tipos de Funciones > Agregar | Quise dar de alta un registro con codFuncion P y me saltó error de que ya estaba registrado. En realidad es verdad que ya está registrado, pero está Vigente = N y al no visualizarse de ninguna manera los no vigentes es muy confuso para el usuario. Se necesita el filtro por estado (Todos / Activos / Inactivos) | ALTA | ALTA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
59 | Parametricas > Tipos de Funciones > Editar | Las etiquetas de los campos deben ser: Cód. Función PCIA. (*) / Cód. Función MGP (*) / Descripción (*) / Vigente (*).
60 | Parametricas > Establecimiento > Listado | La columna donde están los botones "Mas info" no debe tener las flechitas para ordenar | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | ABIERTO
61 | Parametricas > Establecimiento > Listado | Quitar botón "Mas info" y poner botón "Editar" | ALTA | ALTA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
62 | Parametricas > Establecimiento > Listado | Los nombres de columnas del listado deben ser: NRO. DIEGEP / TIPO ESTABLECIMIENTO / NOMBRE PCIA / NOMBRE MGP / VIGENTE | BAJA | BAJA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO
63 | Parametricas > Establecimiento > Agregar | Sacar el campo Vigente del formulario y setearlo con S en el Alta | MEDIA | MEDIA | gabrielalopez | 2024-11-08 | RESUELTO